## План по шагам
Отгрузка арматуры в Петербург: что делать по порядку
Пункты 1-4 — критический путь, без них контейнер заказывать рано. Этапы 2 и 3 можно вести параллельно с первым, тогда вся подготовка укладывается в неделю.
Коротко о сделке
Что везем | 283 позиции, 2 865 шт, 25,53 т груза плюс 646 кг доски
Чем везем | Сорокафутовый контейнер, 26 т
Расходы | Контейнер 435 000 + авто 37 000 во Владивостоке + 37 000 в Петербурге + погрузка 32 000 = 541 000 руб
Доля логистики | 1,1% от стоимости груза, 19,8 руб на килограмм. Транспортная компания берет 81 руб/кг
Что не едет | 3 позиции, 1 766 кг — у всех нет согласованной цены
Срок до погрузки | 5-7 рабочих дней, если этапы 2 и 3 идут параллельно с этапом 1
№ | Что сделать | Кто | Срок | Что на выходе | Что встанет без этого | Готово
ЭТАП 1. Без этого нельзя грузить — делаем первым
1 | Закрыть цены по позициям «по согласованию». В приложении 3 таких 57 позиций, плюс три в остатке: коробка 2-х клапановая Ду80 13 шт, задвижки желтые около крышек 13 шт, блины к клинкету Ду100 11 шт. По договору п. 3.5 товар без согласованной цены не считается проданным. | Менеджер | 1-2 дня | Письмо покупателю со списком и ценами, его письменный ответ | Весь перечень на погрузку
2 | Зафиксировать конкретную цену там, где в приложении стоит диапазон. По п. 3.4 это делается ДО передачи позиции, иначе спор по оплате. | Менеджер | 1-2 дня | Согласованный прайс по каждой позиции | Оплата по отгрузке
3 | Замерить задвижки и фильтры: по 3 штуки каждого диаметра Ду200, 250, 300, 350 и фильтры Ду200. Три размера на каждую — строительная длина между фланцами, наружный диаметр фланца, полная высота с маховиком. Плюс вес на весах. | Склад, бригада | полдня | Таблица замеров, фото рулетки на каждой позиции | Расчет укладки: один слой или два
4 | Пересчитать план загрузки по фактическим замерам. | Собственник | 1 час | Обновленный Контейнер_40ф_Питер.xlsx | Заказ контейнера
ЭТАП 2. Отбор товара на складе — можно начинать сразу
5 | Отобрать позиции по файлу Контейнер_40ф_Питер.xlsx, вкладка «Контейнер 40 футов». Идти по локациям: Фойе, Склад 1А/1Б, Склад 2, Склад 3, Гараж 2. Всего 283 позиции, 2 865 шт. | Склад, бригада | 2-3 дня | Отмеченный список: сошлось или нет по каждой позиции | Погрузку
6 | По каждой позиции отметить расхождение с учетом. Остатки недостоверны: сверка была 16.06.2025, прошло больше года. Уже дважды не сошлось — клинкеты Ду150 числились в нуле, а уехало 45; фильтров Ду300 числился один, уехало два. | Склад, бригада | в ходе отбора | Список расхождений | Достоверность перечня для покупателя
7 | Отбраковать сталь, некомплект и брак, пометить отдельно. Материал в учете проставлен только у 33 позиций из 271, остальное смотрим глазами при отборе. | Склад, бригада | в ходе отбора | Список отбракованного | Цену и претензии при приемке
8 | Проставить состояние по каждой позиции: новое или б/у. Сейчас оно известно только по 54 позициям из 810. | Склад, бригада | в ходе отбора | Заполненная графа «Состояние» | Цену и приемку в Питере
ЭТАП 3. Тара и материалы — заказать заранее
9 | Заказать доску необрезную 25 мм: 46 штук по 4 м, это 0,92 куб. м и 646 кг. Сырую, сухую не ищем — дороже и не найти. | Менеджер | 1 день | Доска на складе | Погрузку
10 | Заказать брус 50 х 50 на распорки и под углы ящиков над пустотами. | Менеджер | 1 день | Брус на складе | Погрузку
11 | Подготовить 20 поддонов с обрешеткой под ящики, не выше 0,91 м каждый: выше не встает второй ярус под потолок. В ящик набираем не больше 600 кг. | Склад, бригада | 2 дня | Ящики собраны и пронумерованы | Погрузку
12 | Купить стяжные ремни под крепление к рымам, влагопоглотитель под крышу, маркер и бирки на каждое место. | Менеджер | 1 день | Расходники на складе | Погрузку
13 | Снять съемные маховики с задвижек, сложить в отдельный ящик с бирками по номеру места. Шток и маховик — самое уязвимое, нагрузку они не несут. | Склад, бригада | в ходе упаковки | Ящик с маховиками и описью | Сохранность задвижек
14 | Собрать мелочь в ящики, составить упаковочный лист: номер места, что внутри, сколько штук, вес. | Склад, бригада | 2 дня | Упаковочный лист по местам | Приемку в Питере
ЭТАП 4. Логистика — заказываем после пункта 4
15 | Заказать сорокафутовый контейнер, ставка 435 000 руб. Сорокафутовый выбран потому, что все 55 клинкетов ложатся в нем одним слоем: они просят 10,70 м пола при длине 12,03 м. В двадцатифутовом пол 5,90 м, там задвижка ляжет на задвижку. | Менеджер | 1 день | Подтвержденная заявка и дата подачи | Дату погрузки
16 | Уточнить ставку на вывоз сорокафутового в Петербурге. У нас принято 37 000 по аналогии с Владивостоком, подтверждена только ставка на двадцатифутовый. | Менеджер | 1 день | Ставка в письме | Итоговый бюджет
17 | Заказать автодоставку контейнера во Владивостоке — 37 000 руб. | Менеджер | 1 день | Заявка | Погрузку
18 | Заказать погрузчик: подача 12 000 плюс 2 000 руб за час, считаем 4 часа. И бригаду: 4 грузчика по 750 руб в час. | Менеджер | 1 день | Заявка на конкретный день | Погрузку
19 | Назначить день погрузки и собрать всех на одну дату: контейнер, машина, погрузчик, бригада. Подача погрузчика платится за выезд, а не за контейнер. | Собственник | 1 день | Дата в календаре у всех участников | Всю отгрузку
ЭТАП 5. День погрузки — порядок внутри контейнера
20 | Настелить пол сплошь необрезной доской 25 мм, по всей площади, до начала погрузки. | Склад, бригада | 30 минут | Настил готов | Следующий шаг
21 | Уложить клинкеты одним слоем от дальней стены к двери: 26 рядов, 10,70 м. Сначала Ду350, потом Ду300, Ду250, Ду200. Поперек встает: Ду350 и Ду300 по 2, Ду250 по 2, Ду200 по 3. Кладем на бок, шток горизонтально, фланец на фланец никогда. | Склад, бригада | 2 часа | Нижний слой уложен и выровнен | Следующий шаг
22 | Накрыть доской поверх клинкетов. Прокладки класть строго над корпусами задвижек, шаг 300-400 мм, а не над промежутками: доска 200 х 25 на пролете 600 мм выходит на предел по изгибу. | Склад, бригада | 30 минут | Ровная площадка под ящики | Следующий шаг
23 | Поставить ящики в два яруса поверх клинкетов: 20 ящиков при 32 местах. Тяжелые вниз, что полегче — вторым ярусом. | Склад, бригада | 1 час | Ящики закреплены | Следующий шаг
24 | Крупные фильтры Ду200, 8 штук на 1 184 кг, поставить на свободную полосу 1,33 м у двери, на пол, а не на ящики: наверху это лишний груз и высокий центр тяжести. | Склад, бригада | 30 минут | Фильтры закреплены распорками | Следующий шаг
25 | Закрепить все: ремни к рымам, распорки в пустоты, влагопоглотитель под крышу. Месяц дороги — это продольные удары при маневрировании, а не ровная езда. | Склад, бригада | 30 минут | Груз не играет | Закрытие дверей
26 | Сфотографировать каждый ярус до закрытия дверей. При споре по приемке это единственное доказательство. | Склад, бригада | в ходе погрузки | Фотоальбом по ярусам | Защиту от претензий
ЭТАП 6. Документы в день погрузки, не потом
27 | Заполнить Отгрузка_образец.xlsx: наименование, единица измерения, новое или б/у, цена за штуку, стоимость доставки на штуку. Заполняем в тот же день, по памяти потом не восстановить. | Менеджер | в день погрузки | Заполненный файл учета отгрузки | Разнесение расходов и цену продажи
28 | Списать отгруженное с остатков в тот же день. Иначе расхождение накопится снова, как уже было с клинкетами Ду150 и фильтрами Ду300. | Менеджер | в день погрузки | Обновленные остатки | Достоверность следующей отгрузки
29 | Отправить покупателю упаковочный лист по местам и фото. | Менеджер | в день отправки | Письмо с вложениями | Приемку в Питере
ЭТАП 7. Приемка в Петербурге
30 | В день выгрузки заполнить приемку по местам и по позициям. По договору п. 2.2 претензии по количеству и видимым недостаткам принимаются 3 рабочих дня с даты получения, дальше товар считается принятым. | Менеджер | в день выгрузки | Акт приемки | Возможность предъявить претензию
31 | Посчитать себестоимость с доставкой на единицу: по сорокафутовому выходит около 19,8 руб на килограмм товара. От нее считаем цену продажи со склада в Питере. | Собственник | 1 день | Прайс склада в Петербурге | Продажи
32 | Хранение в Питере считать отдельно от доставки: доставка разовая, хранение ежемесячное. | Собственник | 1 день | Расчет хранения | Экономику склада
Почему порядок именно такой
— Пункт 1 первый не из вежливости. По договору товар без согласованной цены не считается проданным: если погрузить такую позицию, за нее не заплатят, а назад она не поедет.
— Пункт 3 решает, влезет ли груз в один слой. Справочные массы задвижек уже оказались завышены почти вдвое — клинкет Ду300 весит 192 кг вместо 300 по справочнику. Если и габариты завышены, в контейнер войдет больше и останется запас.
— Этапы 2 и 3 не ждут первого: отбирать и паковать можно сразу, это самая долгая часть.
— Контейнер заказываем после замеров, иначе рискуем заказать корпус, в который груз не укладывается.
— Документы заполняются в день погрузки. Все прошлые расхождения в учете — именно от того, что отгрузку заносили потом.