## Сроки запуска
СРОКИ НАСТРОЙКИ: ПОДКЛЮЧИТЬ WB + OZON К СЕРВЕРУ И ЗАПУСТИТЬ ИИ
До момента «ИИ начал работать» (собирает данные и предлагает действия). Рабочие дни.
Шаг | Что делаем | Время | Кто
1 | Создать ключи: WB-токены (2 магазина), Ozon Client-Id+Api-Key, Claude API | 0,5 дня | ты (в кабинетах)
2 | Установить платформу на сервер (код, окружение, .env) | 0,5 дня | я веду пошагово
3 | Подключить WB API + проверить (продажи, остатки, реклама) | 1 день | я
4 | Подключить Ozon API + проверить (остатки, цены, аналитика) | 1 день | я
5 | Настроить задачи, ограничители, Telegram-алерты | 0,5 дня | я
6 | Первый прогон сбора + проверка данных и расчётов | 0,5 дня | я + ты проверяешь
| ИТОГО до запуска ИИ (сбор + предложения) | ~4 раб. дня
ДАЛЬШЕ (после запуска):
| Отточка регламентов под контролем менеджера | 2-4 недели работы
| Перевод в авто по одной задаче (без переустановки) | +1 день на задачу
| Браузерный агент (клики в кабинете по регламенту) — ОТДЕЛЬНО | +3-5 дней
ИТОГ: через ~4 рабочих дня ИИ начнёт работать по WB и Ozon (сбор + предложения). Дальше — отточка и постепенный перевод в автомат.

## Установить 1 раз
УСТАНОВИТЬ НА СЕРВЕР ОДИН РАЗ — РЕЖИМ МЕНЯТЬ ПАРАМЕТРАМИ
Да, так можно. Ставим на сервер сразу. Работает в контролируемом режиме. Отточили → снимаем ограничения ОДНОЙ настройкой. Переустановка НЕ нужна.
Вопрос | Ответ
Можно поставить сразу на сервер и начать? | Да. Устанавливаем один раз. Переустановка при переходе к автономности НЕ требуется.
Как тогда «контроль на старте»? | Режим задаётся параметром. На старте = «ИИ предлагает → человек подтверждает» (через Telegram/док). Ничего не меняется само.
Как снять ограничения потом? | Меняем в настройках одно значение: suggest → auto (по каждой задаче отдельно). Код не трогаем, не переустанавливаем.
Это одна система или две? | Одна. Разница старт/автономность — только в настройке режима и ограничителях, не в установке.
Нужен ли включённый ПК? | Нет. Раз на сервере — работает сам. Контроль на старте = подтверждения в Telegram, а не «смотреть в ПК».

## Параметры режима
ЧЕМ УПРАВЛЯЕМ БЕЗ ПЕРЕУСТАНОВКИ
Два рычага: РЕЖИМ задачи и ОГРАНИЧИТЕЛИ. Меняются в настройках (файл clients.yaml) в любой момент.
Рычаг | Значения | Что делает
Режим задачи | off / suggest / auto | off — выключено; suggest — предлагает и ждёт подтверждения; auto — делает само в рамках ограничителей
Ограничитель ROI | min_roi_pct (напр. 30) | не опускать цену ниже этого ROI
Лимит изменения цены | max_price_change_pct (напр. 15) | не менять цену больше чем на N% за раз
Порог ДРР | max_drr_pct (напр. 20) | выше — реклама режется/пауза
Бюджет рекламы | daily_budget_cap | потолок дневных расходов
Порог остатка | low_stock_days (напр. 14) | сигнал на поставку заранее
ПЕРЕХОД К АВТОНОМНОСТИ = поменять по одной задаче suggest → auto. 10 секунд, без переустановки.

## Таймлайн (1 установка)
ОДНА УСТАНОВКА — РАЗНЫЕ РЕЖИМЫ ВО ВРЕМЕНИ
Период | Режим (параметр) | Что происходит | Контроль
Неделя 1 | всё = suggest | Установили на сервер. ИИ собирает данные и ПРЕДЛАГАЕТ действия. | менеджер подтверждает всё
Недели 2-4 | ads = suggest, копим факт | Отрабатываем регламент рекламы, правим пороги, смотрим метрики. | менеджер подтверждает, правит
Месяц 2 | ads → auto | Реклама пошла сама (в рамках ограничителей). Остальное — suggest. | контроль по журналу
Месяц 2-3 | pricing → auto | Добавляем автоцены. Поставки/отзывы — пока suggest. | контроль по исключениям
Далее | остальное → auto по готовности | Снимаем ограничения по одной задаче, когда отточена. | журнал + отчёты
Всё это — на ОДНОЙ установке. Меняется только настройка режима. Переустановки нет.

## Время менеджера
ВРЕМЯ МЕНЕДЖЕРА НА АВТОМАТИЗАЦИЮ — WB + OZON (2 магазина WB + 1 Ozon)
Часы в день. Этап 1-2 = контроль (подтверждения+отточка регламентов). Этап 3 = автономность (контроль по журналу).
Задача | WB (этап контроля) | Ozon (этап контроля) | Автономность (этап 3) | Что делает менеджер
Реклама | 0.8 | 0.5 | 0.1 | подтверждать ставки/паузы, править регламент
Цены | 0.4 | 0.3 | 0.1 | подтверждать изменения цен
Остатки/поставки | 0.4 | 0.3 | 0.2 | оформлять поставки (всегда вручную)
SEO / кластеры | 0.6 | 0.5 | 0.1 | проверять и публиковать карточки
Вопросы/отзывы | 0.7 | 0.5 | 0.3 | решения по сложным, спорам
Проверка отчётов/журнала | 0.3 | 0.2 | 0.2 | смотреть метрики, ловить ошибки
ИТОГО часов/день | 3.2 | 2.3 | 1
Этап контроля (старт): WB 3.2 ч + Ozon 2.3 ч = 5.5 ч/день на всё. Это ~69% рабочего дня одного человека.
Этап автономности: всего 1.0 ч/день — остаётся только контроль по журналу и сложные случаи.
Вывод: на старте (контроль) 1 менеджер занят ~на полдня по двум площадкам. После автономности — ~1 час/день, можно вести больше магазинов.