## План действий
План действий, сентябрь-октябрь 2026
Заполняйте только желтую колонку «Статус» — выбор из списка. Остальное собирается генератором build_plan_xlsx.py.
№ | Неделя | Срок | Направление | Задача | Ответственный | Статус | Комментарий
1 | Неделя 1 | 10-16 сен | Люди | Опубликовать вакансию администратора во Владивостоке | Москва | Не начато | 1100 руб за 20 дней, публиковать в первый день
2 | Неделя 1 | 10-16 сен | Люди | Согласовать дату последнего дня и график передачи дел | Москва | Не начато | по 2 часа в день на передачу
3 | Неделя 1 | 10-12 сен | Люди | Забрать логины и пароли: ДЭК, Водоканал, почта, Фарпост | сотрудница | Не начато | доступы забираем в первые три дня
4 | Неделя 1 | 10-12 сен | Люди | Забрать лицевые счета по четырем объектам | сотрудница | Не начато | по Аксаковской л/с в файле пустой
5 | Неделя 1 | 11 сен | Люди | Закрыть пробелы: порядок подачи по Светланской, л/с по Аксаковской | сотрудница | Не начато | она сама отметила их в своем файле
6 | Неделя 1 | 11-12 сен | Люди | Опись ключей, договоры, сканы, подотчетные деньги | сотрудница | Не начато | кто еще имеет ключи и дубликаты
7 | Неделя 1 | 12-13 сен | Люди | Видеообход четырех объектов с описью | сотрудница | Не начато | запись сохранить
8 | Неделя 1 | 12-13 сен | Люди | Заполнить реестр контактов по всем вопросам | сотрудница | Не начато | шаблон reestr_kontaktov_shablon.tsv
9 | Неделя 1 | 13-14 сен | Люди | Передать журнал обзвона и статусы покупателей | сотрудница | Не начато | передает Олесе
10 | Неделя 1 | 14-15 сен | Люди | Собеседования с кандидатами | Москва | Не начато
11 | Неделя 1 | 15-16 сен | Люди | Выход нового администратора | Москва | Не начато | если не нашли — план Б
12 | Неделя 1 | 10-16 сен | Закуп косметики | Выяснить открытые заказы: что оплачено и не отгружено | сотрудница | Не начато | это живые деньги, первым делом
13 | Неделя 1 | 10-16 сен | Закуп косметики | Выяснить заказы в пути: что едет и когда придет | сотрудница | Не начато
14 | Неделя 1 | 10-16 сен | Закуп косметики | Список брендов и заводов с условиями, ценами, MOQ | сотрудница | Не начато
15 | Неделя 1 | 10-16 сен | Закуп косметики | Контакты: байер, консолидатор, склад в Корее, брокер | сотрудница | Не начато
16 | Неделя 1 | 10-16 сен | Закуп косметики | Сверка взаиморасчетов с каждым поставщиком | Москва | Не начато | неотработанные предоплаты
17 | Неделя 1 | 10-16 сен | Закуп косметики | Документы: CPNP, декларации, Честный знак | сотрудница | Не начато
18 | Неделя 1 | срочно | Логистика | Косметика: растаможка контейнера, отправка на склад к Анне | Москва | Не начато | простой контейнера считается по дням
19 | Неделя 1 | срочно | Логистика | Дед Мороз: растаможка контейнера, отправка в Дедовск | Москва | Не начато | товар сезонный
20 | Неделя 1 | 10-15 сен | Остатки | Пересчитать 79 позиций, дающих 80% стоимости | сотрудница | Не начато | лист «Считать первыми», начинать с самого дорогого
21 | Неделя 1 | 16 сен | Остатки | Зафиксировать факт: что пересчитано, что нет | сотрудница | Не начато | расхождения не расследуем, склад вели 10 лет
22 | Неделя 1 | 16 сен | Остатки | Пересчитать столько позиций сверх 79, сколько успеет | сотрудница | Не начато | по убыванию стоимости
23 | Неделя 1 | 10-16 сен | Остатки | Завести правило: каждая отгрузка отмечается в тот же день | Олеся | Не начато | иначе через год остатки снова разойдутся
24 | Неделя 1 | 10-13 сен | Продажи | Оценить улицу: брашпили Б3 и Б4, лебедки ЛЭ74, ПУ-130, трал | Олеся | Не начато | брашпили уже спрашивал покупатель, цены нет
25 | Неделя 1 | 10-13 сен | Продажи | Проверить три спорные цифры: СУНДУК, иллюминатор Ф300, РТНД-150 | Олеся | Не начато | 24 млн под вопросом
26 | Неделя 1 | 10-14 сен | Продажи | Оценить ЗИП двигателей: Пилстик 6ЧН40/46, VD26/20, 6NVD26 А3 | Олеся | Не начато | 249 позиций без цены, самое дорогое из неоцененного
27 | Неделя 1 | 10-14 сен | Продажи | Проставить цены на остальные позиции без цены | Олеся | Не начато | начать с тех, что нужны для КП
28 | Неделя 1 | 10-14 сен | Продажи | Спросить мастера: взаимозаменяемы ли VD26/20 и 6NVD26 А3 | Олеся | Не начато | одна серия SKL 260/200, тогда это один лот
29 | Неделя 1 | 10-14 сен | Продажи | Свести к одной цене 10 наименований с разной ценой | Олеся | Не начато
30 | Неделя 1 | 13-16 сен | Продажи | Разобрать фотоархив по позициям | Олеся | Не начато | папка Фото на Google Drive
31 | Неделя 2 | 17-23 сен | Люди | Совместный обход Калинина: счетчики, ключи, что где лежит | сотрудница + новый | Не начато | новому передаем уже выверенные остатки
32 | Неделя 2 | 17-23 сен | Люди | Обход Светланской, Фокино, Аксаковской | сотрудница + новый | Не начато
33 | Неделя 2 | 17-23 сен | Люди | Знакомство со сторожами, порядок приема смены и оплаты | сотрудница + новый | Не начато | смена 1280 руб
34 | Неделя 2 | 17-23 сен | Люди | Знакомство с подрядчиками и с экономистом ДЭК | сотрудница + новый | Не начато | включая мастера по ремонту арматуры
35 | Неделя 2 | 20-25 сен | Люди | Новый сам снимает и передает показания по всем объектам | новый администратор | Не начато | контрольная точка, она рядом и проверяет
36 | Неделя 2 | 20-25 сен | Люди | Новый сам оплачивает воду по четырем объектам | новый администратор | Не начато
37 | Неделя 2 | 22 сен | Люди | Контрольный день: новый работает один | новый администратор | Не начато | она на телефоне
38 | Неделя 2 | 23 сен | Остатки | Подписать акт сверки по пересчитанным позициям | Москва | Не начато | фиксируем факт на дату, без поиска причин
39 | Неделя 2 | 23 сен | Люди | Акт приема-передачи, отзыв ключей, смена паролей | Москва | Не начато
40 | Неделя 2 | 17-23 сен | Продажи | Выложить на Авито и Фарпост первую волну: 24 объявления | Олеся | Не начато | только после пересчета этих позиций
41 | Неделя 2 | 17-23 сен | Продажи | Адресные КП тем, кто просил цену и не получил | сотрудница | Не начато | количества в КП — только по пересчитанным позициям
42 | Неделя 2 | 17-23 сен | Продажи | Предложение по светильникам СС328 одним лотом | Олеся | Не начато | 4512 единиц, главный объем
43 | Неделя 2 | 17-23 сен | Продажи | Собрать лот ЗИП на Пилстик 6ЧН40/46 | Олеся | Не начато | 57 позиций, 1222 единицы, искать судно с этим двигателем
44 | Неделя 2 | 17-23 сен | Продажи | Собрать лот ЗИП на VD26/20 и 6NVD26 А3 | Олеся | Не начато | 28 позиций, 254 единицы
45 | Неделя 2 | 17-23 сен | Продажи | Связать ремкомплекты сепараторов с самими сепараторами в КП | Олеся | Не начато | кулачки СЦ-1,5 55 шт, СЦ-3 36 шт, ремкомплекты
46 | Неделя 2 | 17-23 сен | Продажи | Запрос встречных предложений на склад лотом у 3-5 перекупщиков | Олеся | Не начато | цель — узнать цену рынка
47 | Неделя 2 | 17-23 сен | Продажи | Выставить на Фарпост баллоны кислородные и станки | Олеся | Не начато | их нет в реестре, переписать отдельно
48 | Неделя 2 | 20-23 сен | Продажи | Совместные звонки: представить Олесю ключевым покупателям | сотрудница + Олеся | Не начато
49 | Неделя 2 | 17-23 сен | Здание | Обмерить, сколько места занимает каждая группа товара | новый + Олеся | Не начато | один день с рулеткой и планом
50 | Неделя 2 | 17-23 сен | Здание | Включить склад электрики в обмер и в план вывоза | новый администратор | Не начато | локация нашлась позже, 117 позиций, 1783 единицы
51 | Неделя 2 | 17-23 сен | Здание | Узнать рыночную ставку аренды за кв. м в районе | Москва | Не начато | без нее нельзя считать экономику
52 | Неделя 2 | 17-23 сен | Здание | Выбрать и подготовить место под 40-футовый контейнер | новый администратор | Не начато | твердое основание, блоки под углы
53 | Неделя 2 | 17-23 сен | Здание | Воровайка: убрать лебедки с середины двора | новый администратор | Не начато | чтобы заехал кран
54 | Неделя 2 | 17-23 сен | Здание | Вывоз мусора грузовиком с помещения и территории | новый администратор | Не начато | не сторож по мешку
55 | Неделя 2 | 17-23 сен | Здание | Освободить 20-футовый контейнер вдоль стены | новый администратор | Не начато | пойдет под светильники
56 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Купить и поставить 40-футовый контейнер | Москва | Не начато
57 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Полностью освободить здание: товара внутри не остается | новый администратор | Не начато | 500 кв. м аренда, 100 кв. м мастерская
58 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Поставить навес во дворе под насосы, сепараторы и плиты | новый администратор | Не начато | 45-55 куб. м, на поддоны, не на землю
59 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Проверить мощность 380 В и подъемное оборудование для мастерской | новый администратор | Не начато | кран-балка есть на улице, не продавать
60 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Предложить 100 кв. м мастеру, который ремонтирует нашу арматуру | Москва | Не начато | часть аренды можно закрывать ремонтом брака
61 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Загрузить арматуру: тяжелое на поддоны, мелочь в ящики | новый администратор | Не начато | 2844 единицы, опись обязательна
62 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Маркировать ящики и поддоны по строкам реестра | новый администратор | Не начато | иначе не найти проданную позицию
63 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Освободить гараж от мусора | новый администратор | Не начато
64 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Перенести насосы из фойе после маркировки и фото | новый администратор | Не начато | 6 910 000 руб, сначала бирки
65 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Покраска будки сторожей | новый администратор | Не начато
66 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Поставить отдельные счетчики света и воды на 500 кв. м | Москва | Не начато | иначе будете платить за арендатора
67 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Подготовить поэтажный план с выделением 500 и 100 кв. м | Москва | Не начато | приложение к договору аренды
68 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Разметить территорию: контейнеры, проезд, разгрузка | новый администратор | Не начато
69 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Здание | Переговоры с Валентином и выход на рынок аренды | Москва | Не начато | не завязываться на одного арендатора
70 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Остатки | Пересчитать остальные 666 позиций | новый администратор | Не начато | параллельно с укладкой в контейнеры
71 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Остатки | Пересобрать реестр и прайс по фактическим остаткам | Олеся | Не начато | после этого стоимость склада станет достоверной
72 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Продажи | Авито и Фарпост: вторая волна, 40 объявлений | Олеся | Не начато | после пересчета
73 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Продажи | Авито и Фарпост: третья волна, 12 лотовых объявлений | Олеся | Не начато
74 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Продажи | Работа по откликам, отгрузки | Олеся | Не начато
75 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Продажи | Продать крупногабарит: насосы, сепараторы, плиты | Олеся | Не начато | 15,9 млн и 76 кв. м площади
76 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Продажи | Составить список на металл и сверить с реестром | Олеся | Не начато | только брак и хлам, подписывает Олеся
77 | Недели 3-4 | 24 сен - 7 окт | Продажи | Запросить цены в 2-3 приемках металла отдельно по цветному | новый администратор | Не начато | бронза дороже черного в разы
78 | Постоянно | ежемесячно | Объекты | Передать показания света: Калинина, Светланская, Фокино | новый администратор | Не начато | ДЭК 18112 и 7182
79 | Постоянно | 20-25 числа | Объекты | Передать показания воды по четырем объектам | новый администратор | Не начато | Водоканал 1008
80 | Постоянно | 20-25 числа | Объекты | Оплатить воду по четырем объектам | Москва | Не начато
81 | Постоянно | по счету | Объекты | Оплатить свет | Москва | Не начато
82 | Постоянно | ежемесячно | Объекты | Принять и оплатить смены сторожей | новый администратор | Не начато | 1280 руб за сутки
83 | Постоянно | еженедельно | Объекты | Обход объектов, фотоотчет | новый администратор | Не начато | способ контроля на удаленке
|  |  | Сводка | Всего задач
Не начато
В работе
Сделано
Отменено
Готовность

## Успеть до 23 сентября
Что нельзя сделать после ее ухода
Остальные задачи из общего плана продолжатся и после 23 сентября. Здесь только то, что уйдет вместе с человеком.
№ | Срок | Направление | Задача | Статус | Комментарий
1 | 10-12 сен | Люди | Забрать логины и пароли: ДЭК, Водоканал, почта, Фарпост | Не начато | доступы забираем в первые три дня
2 | 10-12 сен | Люди | Забрать лицевые счета по четырем объектам | Не начато | по Аксаковской л/с в файле пустой
3 | 11 сен | Люди | Закрыть пробелы: порядок подачи по Светланской, л/с по Аксаковской | Не начато | она сама отметила их в своем файле
4 | 11-12 сен | Люди | Опись ключей, договоры, сканы, подотчетные деньги | Не начато | кто еще имеет ключи и дубликаты
5 | 12-13 сен | Люди | Видеообход четырех объектов с описью | Не начато | запись сохранить
6 | 12-13 сен | Люди | Заполнить реестр контактов по всем вопросам | Не начато | шаблон reestr_kontaktov_shablon.tsv
7 | 13-14 сен | Люди | Передать журнал обзвона и статусы покупателей | Не начато | передает Олесе
8 | 10-16 сен | Закуп косметики | Выяснить открытые заказы: что оплачено и не отгружено | Не начато | это живые деньги, первым делом
9 | 10-16 сен | Закуп косметики | Выяснить заказы в пути: что едет и когда придет | Не начато
10 | 10-16 сен | Закуп косметики | Список брендов и заводов с условиями, ценами, MOQ | Не начато
11 | 10-16 сен | Закуп косметики | Контакты: байер, консолидатор, склад в Корее, брокер | Не начато
12 | 10-16 сен | Закуп косметики | Документы: CPNP, декларации, Честный знак | Не начато
13 | 10-15 сен | Остатки | Пересчитать 79 позиций, дающих 80% стоимости | Не начато | лист «Считать первыми», начинать с самого дорогого
14 | 16 сен | Остатки | Зафиксировать факт: что пересчитано, что нет | Не начато | расхождения не расследуем, склад вели 10 лет
15 | 16 сен | Остатки | Пересчитать столько позиций сверх 79, сколько успеет | Не начато | по убыванию стоимости
16 | 17-23 сен | Люди | Совместный обход Калинина: счетчики, ключи, что где лежит | Не начато | новому передаем уже выверенные остатки
17 | 17-23 сен | Люди | Обход Светланской, Фокино, Аксаковской | Не начато
18 | 17-23 сен | Люди | Знакомство со сторожами, порядок приема смены и оплаты | Не начато | смена 1280 руб
19 | 17-23 сен | Люди | Знакомство с подрядчиками и с экономистом ДЭК | Не начато | включая мастера по ремонту арматуры
20 | 17-23 сен | Продажи | Адресные КП тем, кто просил цену и не получил | Не начато | количества в КП — только по пересчитанным позициям
21 | 20-23 сен | Продажи | Совместные звонки: представить Олесю ключевым покупателям | Не начато
Всего
Сделано
Осталось

## Итоги по складу
Склад судового оборудования в цифрах
Данные из реестра, пересобираются скриптом build_marine_registry.py.
Показатель | Значение | Примечание
Позиций в наличии | 745
Единиц хранения | 13 036
Стоимость по проставленным ценам | 92 970 568 руб | цифра до инвентаризации, часть товара продана
Позиций без цены | 249 | 2 413 единиц, оценить
Последняя сверка остатков | 16.06.2025 | прошло 15 месяцев, нужна инвентаризация
Арматура: клапаны и клинкеты | 288 поз, 3 034 ед | 40 912 050 руб
Насосное и механическое | 134 поз, 1 108 ед | 20 657 248 руб
Электрика | 181 поз, 7 671 ед | 12 719 930 руб
Корпусная часть: иллюминаторы, двери | 30 поз, 195 ед | 10 055 000 руб
Трубопроводная обвязка | 38 поз, 244 ед | 4 744 800 руб
Прочее: плиты, блокформы, такелаж | 28 поз, 286 ед | 3 881 540 руб
Где нет цен: склад электрики | 117 поз, 1 783 ед | весь ЗИП двигателей
Где нет цен: склад 3 | 70 поз, 262 ед
Где нет цен: перечень ЗИП и насосов | 32 поз, 224 ед | покрывает улицу
Где нет цен: склад 2 | 30 поз, 144 ед
80% стоимости дают | 79 позиций | их ведем точечно
Объем всего товара из здания | 155-190 куб. м | оценка, нужен обмер
Вместимость 40-фут плюс 20-фут | около 100 куб. м | разрыв закрывают продажи и навес

## Передача дел
Чек-лист приемки дел
Критичное забираем в первые три дня. Контакты физических лиц храните в отдельном защищенном файле.
№ | Блок | Что забрать | Важность | Забрано | Комментарий
1 | Доступы | Личные кабинеты ДЭК и Водоканала: логины и пароли | критично | Нет
2 | Доступы | Лицевые счета по четырем объектам, включая Аксаковскую | критично | Нет
3 | Доступы | Доступ к рабочей почте: ДЭК, Водоканал, таможня, поставщики | критично | Нет
4 | Доступы | Доступ к Фарпосту и другим площадкам объявлений | важно | Нет
5 | Документы | Договоры энергоснабжения и водоснабжения, сканы | критично | Нет
6 | Документы | Последние показания и последние оплаты по каждому объекту | критично | Нет
7 | Документы | Договоры аренды и правоустанавливающие документы | важно | Нет
8 | Люди | Контакты сторожей, график, порядок оплаты | критично | Нет
9 | Люди | Экономист ДЭК, телефоны Водоканала | важно | Нет
10 | Люди | Мастер по ремонту арматуры | важно | Нет
11 | Люди | Подрядчики: воровайка, кран, мусор, металл, покраска, сварщик | важно | Нет
12 | Люди | Таможенный брокер и перевозчики по обоим контейнерам | критично | Нет
13 | Физическое | Ключи от помещений, гаража, контейнеров, будки — с описью | критично | Нет
14 | Физическое | Кто еще имеет ключи, у кого дубликаты | критично | Нет
15 | Физическое | Подотчетные деньги: остаток и за что платила наличными | критично | Нет
16 | Физическое | Совместный обход объектов по видео с описью | важно | Нет
17 | Закуп косметики | Открытые заказы: что оплачено и не отгружено | критично | Нет
18 | Закуп косметики | Заказы в пути: что едет и когда придет | критично | Нет
19 | Закуп косметики | Бренды и заводы: контакты, цены, скидки, минимальная партия | критично | Нет
20 | Закуп косметики | Байер, консолидатор, склад в Корее, логистика | критично | Нет
21 | Закуп косметики | Сертификация: CPNP, декларации, Честный знак | важно | Нет
22 | Закуп косметики | Сверка взаиморасчетов по каждому поставщику | критично | Нет
23 | Продажи оборудования | Журнал обзвона со статусами по каждой компании | критично | Нет
24 | Продажи оборудования | Кому отправлены КП и фото, кто что просил | критично | Нет
25 | Продажи оборудования | Кто на стадии переговоров прямо сейчас | критично | Нет
26 | Продажи оборудования | Фотоархив оборудования | важно | Нет
27 | Инструкции | Как снять показания на каждом объекте: где счетчик | важно | Нет
28 | Инструкции | Куда и в какие числа передавать показания, по объектам | критично | Нет
29 | Инструкции | Как оплатить воду и свет, с какого счета | важно | Нет
30 | Инструкции | Как принять смену сторожа и как ему платят | важно | Нет
31 | Инструкции | Кому звонить при аварии на каждом объекте | важно | Нет
Забрано пунктов
Всего пунктов
Осталось критичных

## Склад и здание
Здание 600 кв. м: 500 в аренду, 100 под мастерскую
100 кв. м уходят под ремонт арматуры и насосов, товара в здании не остается. После находки склада электрики в наличии 745 позиций и 13 036 единиц, из них 249 позиций без цены. Вывозится все: в контейнеры, под навес во дворе или продается.
Решение | Группа товара | Позиций | Единиц | Сумма, руб | Комментарий
В 40-фут контейнер | Арматура: клапаны, клинкеты, краны, захлопки, коробки | 270 | 2787 | 40912050 | 30-38 куб. м
В 40-фут контейнер | Электрика: автоматы, контакторы, реле, приборы, лампы | 128 | 2971 | 5942388 | компактная, в ящиках
В 40-фут контейнер | ЗИП двигателей и насосов | 19 | 57 | 2060280 | дорогой и мелкий
В 40-фут контейнер | Головки, грибки, компенсаторы | 14 | 78 | 1026000
В 40-фут контейнер | Иллюминаторы | 6 | 104 | 7165000 | 4-6 куб. м, на поддоны
В 20-фут контейнер | Двери | 12 | 63 | 2745000 | на ребро, 8-12 куб. м
В 20-фут контейнер | Блокформы и балласт | 2 | 116 | 1276000
В 20-фут контейнер | Фильтры забортной воды | 8 | 22 | 3713000 | тяжелые, на поддоны
Продать лотом | Светильники и комплектующие | 44 | 4512 | 6588412 | 50-60 куб. м, треть всего объема
Продать или под навес | Насосы | 35 | 85 | 10654468 | 25-35 куб. м, сталь, зимует под тентом
Продать или под навес | Сепараторы и барабаны | 8 | 16 | 3520000 | 12-18 куб. м
Продать или под навес | Камбузное оборудование, плиты | 5 | 5 | 1710000 | по 460 кг штука
Продать | Регулятор РТНД-150 | 1 | 3 | 3450000 | сначала проверить наличие
Продать | Компрессоры, приводы, такелаж, прочее | 44 | 210 | 2147215
В мастерскую на ремонт | Брак и некомплект: клапаны, задвижки, сепараторы | 14 | 50 | 2372500 | после ремонта цена выше
Оценить и продать | ЗИП Пилстик 6ЧН40/46, склад электрики | 57 | 1222 | 0 | цены нет, оценить в первую очередь
Оценить и продать | ЗИП VD26/20 и 6NVD26 А3, склад электрики | 28 | 254 | 0 | цены нет
Оценить и продать | ЗИП прочих двигателей и насосов, ремкомплекты сепараторов | 32 | 307 | 0 | 3D6, 4Ч 8,5/11, 4Ч 10,5/13, ZD 72/48, СЦ
Оценить и продать | Электрика склада электрики: светильники СС844, СС901А-I | 16 | 224 | 0 | цены нет
ИТОГО

## Решения и риски
Что надо решить и что может пойти не так
№ | Что решить | Почему это важно | Кто решает | Решение
1 | Ставка аренды за кв. м | Без нее нельзя посчитать, сколько стоит месяц промедления и что выгоднее: додержать товар или вывезти | Москва
2 | Дата последнего дня сотрудницы | От нее сдвигается весь календарь передачи дел | Москва
3 | Дата въезда арендатора и какие помещения | Определяет объем перекладки и срок освобождения | Москва
4 | Бюджет на 40-футовый контейнер и основание | Контейнер, доставка, блоки, планировка площадки | Москва
5 | Мастерская своя или сдаем в аренду | 100 кв. м под ремонт арматуры и насосов. Первый кандидат в арендаторы — мастер, который уже приходит ремонтировать нашу арматуру | Москва
6 | Хватит ли электрической мощности на мастерскую | Станки требуют 380 В. Проверить, сколько выделено на здание и что останется после раздела с арендатором | Москва
7 | Ставим ли навес во дворе под крупногабарит | Насосы, сепараторы и плиты — 45-55 куб. м. В контейнеры вместе со всем остальным не влезают | Москва
8 | Кто платит за охрану общей территории | Сторож охраняет и часть арендатора, 38 400 руб в месяц | Москва
Риски
№ | Риск | Что делаем
1 | Не нашли администратора за неделю | Она передает дела напрямую в Москву без второй недели обучения, показания за сентябрь снимает сама, работы с подрядчиками переносятся. Договориться о платной телефонной консультации на месяц
2 | Сдали в металл то, что стоит денег | Двери и крышки в наличии стоят 4 080 000 руб, среди них крышка цилиндра Пилстик за 550 000. Список на металл подписывает Олеся, сверяя с реестром
3 | Остатки недостоверны, часть товара уже продана | Склад вели десять лет, продажи в файлы не заносились, последняя сверка 16.06.2025. Восстановить историю отгрузок невозможно, поэтому расхождения не расследуем — просто пересчитываем по факту. Стоимость 92 970 568 руб и все количества под вопросом. До инвентаризации не публикуем объявления, не рассылаем КП с количествами и не называем сумму покупателю. Считаем по ведомости: сначала 79 позиций, дающих 80% стоимости, потом остальные
4 | Товар не помещается в два контейнера | Весь товар из здания — 155-190 куб. м, а 40-футовый и 20-футовый вместе дают 100 куб. м. Разрыв закрывают продажа светильников лотом (50-60 куб. м) и навес во дворе под насосы, сепараторы и плиты (45-55 куб. м). Третий контейнер покупать не надо
5 | Мастерская мешает арендатору 500 кв. м | Сварка, шлифовка и шум рядом с чужим арендатором — источник конфликта. Обсудить до подписания договора, а не после
6 | Объект без ответственного | Пока администратора нет, сторож единственный человек на площадке с товаром на 93 млн. Задачи ему ставит Москва напрямую, ежедневное фото территории
7 | Продажа тянется, аренда не начинается | Отсечка касается здания, а не товара: к дате все вывозится в контейнер, здание сдается, продажа продолжается
8 | Перегруз и просадка контейнера | Контейнер стационарный, поэтому вес не ограничен транспортной нормой, но нужно твердое основание, поддоны под тяжелое и распределение по длине
9 | Потеря контактов покупателей | Журнал обзвона на 40+ компаний уходит вместе с сотрудницей. Передать Олесе со статусами, а не список телефонов

## Кто нужен в команду
Состав команды: к обсуждению
Заготовка для разговора, решения не приняты. Желтые колонки заполняем на встрече.
Функция | Что делает | Кто сейчас | Замечание | Нужен отдельный человек | Решение
Судовое оборудование, продажи | Оценка позиций, КП, Авито и Фарпост, переговоры, отгрузки, документы | Олеся, Владивосток | 745 позиций и 249 без цены — вопрос, тянет ли это один человек
Судовое оборудование, ремонт | Дефектовка, восстановление брака и некомплекта, сборка сепараторов | мастер приходит по вызову | кандидат в арендаторы 100 кв. м под мастерскую
Объекты и хозяйство, Владивосток | Коммуналка по четырем объектам, сторожа, подрядчики, вывоз, обходы | ищем, вакансия открыта | выход нужен к 18 сентября, иначе обучать будет некому
Косметика, закуп в Корее | Бренды и заводы, цены и минимальные партии, заказы, отгрузки, консолидатор, сертификация | вела увольняющаяся сотрудница | не привязано к Владивостоку, может вести Москва
Косметика, продажи в Москве | Маркетплейсы: карточки, SEO, реклама, поставки на склады, аналитика | заполнить | по этому направлению состав команды не обсуждали
Логистика и таможня | Контейнеры из Кореи, брокер, перевозчики, приемка на складах | Москва | сейчас два контейнера в работе