## Переход на Claude
РАБОТАЕМ НА ОДНОЙ СИСТЕМЕ — CLAUDE (перенос с Codex)
Решение: вся автоматизация на Claude. Codex не нужен. Регламенты и агенты переносим — они текстовые, портируются без потерь.
Вопрос | Ответ
Почему одна система | проще управлять, одна подписка, всё в одном месте, единые регламенты
Теряем ли наработки менеджера | нет. Регламенты — это текст, переносятся как есть. Агенты пересоздаём на Claude за короткое время.
Что остаётся тем же | логика направлений (РК, поставки, отзывы), регламенты, данные, Google Docs, git
Что меняется | инструмент: вместо Codex-браузера — браузер/инструменты Claude; вместо промптов Codex — агенты Claude
Нужен ли Codex после переноса | нет, подписку можно не продлевать

## Шаги переноса
КАК ПЕРЕНЕСТИ С CODEX НА CLAUDE — ПО ШАГАМ
Шаг | Что делаем | Детали | Кто
1 | Собрать регламенты из Codex | выгрузить тексты правил по каждому направлению (РК, поставки, отзывы) | менеджер
2 | Положить регламенты в Google Docs | единое место, Claude их читает/правит | менеджер + я
3 | Создать агентов на Claude | по одному на направление, с тем же регламентом | я настрою
4 | Залогинить браузер Claude в ВБ | внутренний браузер Claude → вход в кабинет (как было в Codex) | менеджер (вход/SMS)
5 | Прогнать РК-агента на Claude | проверить, что делает то же, что делал на Codex | менеджер проверяет
6 | Перенести остальные направления | поставки, отзывы — по той же схеме | я + менеджер
7 | Отключить Codex | когда всё работает на Claude — подписка не нужна | ты

## Что нужно от менеджера
ЧТО ПРИСЛАТЬ/СДЕЛАТЬ МЕНЕДЖЕРУ ДЛЯ ПЕРЕНОСА
№ | Пункт
1 | Тексты всех регламентов (РК, поставки, отзывы) — как есть из Codex.
2 | Список настроенных агентов и что каждый делает.
3 | Примеры задач, которые он даёт агенту утром (точные формулировки).
4 | Куда агент пишет результаты сейчас (чтобы повторить на Claude).
5 | Доступ к Google Docs (или согласие создать) для регламентов и результатов.
6 | На каких магазинах это работает (Коротич/Крона/Ozon).
7 | Как он входит в ВБ в Codex (SMS каждый раз или сессия держится).
Как пришлёт регламенты и примеры — я пересоздам агентов на Claude, и начнём с РК.