## 1. План действий
Срок | Шаг | Что конкретно | Объём
до 20.09 | Документы | Проверить отказные письма / декларации ТР ТС на новые SKU: размеры 45/50/65/85 см и снегурочек. Без них карточки не пройдут модерацию.
до 30.09 | Карточки | Создать 3 склейки по размерам (№11, №3, №5) + 6 одиночных + 3 снегурочки + 4 карточки-набора. Итого ~28 карточек вместо 9 в 2025.
до 30.09 | Наборы | Завести SKU-комплекты: «Дед Мороз + Снегурочка», «2 фигурки разных размеров», «Набор 3 шт для витрины». Это главный рычаг объёма.
до 05.10 | Контент | Фото на белом + в интерьере + инфографика с размером в см рядом с человеком/ёлкой. Rich-контент на все склейки. Ключ «под ёлку», «в полный рост», «большой».
05–15.10 | ТРАНШ 1 — FBO | Разгонный завоз в 5 кластеров. Цель не продажи, а первые отзывы и старт ранжирования до сезона. | 2 500 шт
с 10.10 | Отзывы | Включить «Отзывы за баллы» на все новые карточки. Цель — 30+ отзывов на склейку к 15.11.
с 20.10 | Реклама | Трафареты на склейки №11, №3, №5. ДРР потолок 12% в октябре, 18% в декабре.
28.10–08.11 | ТРАНШ 2 — FBO | Основной завоз во все 22 кластера. Слоты бронировать до 15.10 — в ноябре приёмка перегружена. | 8 000 шт
18–25.11 | ТРАНШ 3 — FBO | Добор по факту вымывания. Не по плану, а по остаткам на 15.11: куда ушло быстрее — туда больше. | 4 000 шт
с 25.11 | FBS | Включить отгрузку со своего склада для всего, что сверх FBO. Резерв — 1 500 шт + весь остаток. | 1 500+ шт
01/08/15.12 | Контроль | Три точки замера остатков. К 14.12 должна уйти половина сезона. Отстаёт кластер — режем цену там, опережает — докидываем FBS.
до 20.12 | Последняя поставка | После 22.12 завоз бессмысленен: на последнюю неделю приходится 2,3% сезона.
26.12–15.01 | Вывоз | Забрать непроданное с FBO до начала платного хранения по повышенному тарифу. Заложить бюджет на вывоз заранее.

## 2. По моделям
Модель | Остаток | Продано Ozon 2025 | Доля 2025 | План FBO 2026 | Транш1 окт | Транш2 нояб | Транш3 нояб | Останется после сезона
№11 (35/45/50/65/85см) | 13283 | 1470 | 0.317 | 4350 | 700 | 2433 | 1217 | 8933
№3 (35/45/50см) | 7441 | 798 | 0.172 | 2175 | 400 | 1183 | 592 | 5266
№5 (35/45/50см) | 6395 | 454 | 0.098 | 1800 | 350 | 967 | 483 | 4595
№12 | 3904 | 338 | 0.073 | 1275 | 200 | 717 | 358 | 2629
№1 | 3509 | 341 | 0.073 | 1175 | 200 | 650 | 325 | 2334
№6 | 2509 | 503 | 0.108 | 1275 | 250 | 683 | 342 | 1234
№9 | 2220 | 250 | 0.054 | 1000 | 150 | 567 | 283 | 1220
№10 | 1444 | 322 | 0.069 | 725 | 100 | 417 | 208 | 719
№13 | 1206 | 166 | 0.036 | 275 | 50 | 150 | 75 | 931
Снегурочки СГ (3 цвета) | 2219 | 0 | 0 | 450 | 100 | 233 | 117 | 1769
ИТОГО | 44130 | 4642 | 1 | 14500 | 2500 | 8000 | 4000 | 29630
План FBO 14 500 шт + резерв FBS 1 500 шт = 16 000 шт — это 36% остатка. Остальные 28 000 шт сезон 2026 на Ozon физически не съест (см. лист «Календарь» и разбор в чате).
Транш 3 в таблице — расчётный. Реальную раскладку делать 15.11 по факту вымывания, а не по этим цифрам.
№13 сознательно урезан: в 2025 единственный SKU с sell-out 75%. Снегурочки — тестовый объём, на Ozon не продавались ни разу.

## 3. По месяцам
ПЛАН ПРОДАЖ ПО МЕСЯЦАМ (Ozon, сезонность НГ)
База: 2025 факт 4 642 шт. Цель 2026 при ~28 карточках + наборах: ~8 000 шт (рост ×1,7). Пик — декабрь.
Месяц | Доля сезона | План продаж, шт | Что делаем
Октябрь | 8% | 640 | Разгон, отзывы, старт ранжирования (Транш1 2500)
Ноябрь | 40% | 3200 | Основной сезон (Транш2 8000 + Транш3 4000), реклама ДРР до 12%
Декабрь | 47% | 3760 | Пик продаж. FBS со склада. Контроль остатков 01/08/15.12, ДРР до 18%
Январь (1-10) | 5% | 400 | Хвост, вывоз непроданного с FBO до платного хранения
ИТОГО |  | 8000

## 4. Экономика 2025 факт
Показатель | Значение ₽
Кол-во | 4698
Сумма реализации | 6775999
Себестоимость | 1370642
Комиссия ОЗОН | 2680571
НДС 7% | 223127
УСН 1% | 31884
Фулфилмент | 281880
Эквайринг + доставка | 103385
Хранение | 67137
Реклама | 355184
Логистика + обработка | 1343284
Электронные услуги | 14913
подписка "Премиум" | 9990
ПРИБЫЛЬ: | 294002
ОЗОН расходы | 1
ВЫВОД: маржа 2025 тонкая (прибыль 294к на выручку 6,78 млн ≈ 4%). Ozon-расходы 67,5% выручки.
Рычаги 2026: наборы (выше чек/маржа), реклама с потолком ДРР, урезать неликвид (№13, снегурочки — тест).

## 5. Отгрузки Транш2
Кластер Ozon | №11 (35/45/50/65/85см) | №3 (35/45/50см) | №5 (35/45/50см) | №12 | №1 | №6 | №9 | №10 | №13 | Снегурочки СГ (3 цвета) | ИТОГО
Москва, МО и Дальние регионы | 389 | 189 | 155 | 115 | 104 | 109 | 91 | 67 | 24 | 37 | 1280
Ростов | 341 | 166 | 135 | 100 | 91 | 96 | 79 | 58 | 21 | 33 | 1120
Санкт-Петербург и СЗО | 280 | 136 | 111 | 83 | 75 | 78 | 65 | 48 | 17 | 27 | 920
Екатеринбург | 134 | 65 | 53 | 39 | 36 | 38 | 31 | 23 | 8 | 13 | 440
Воронеж | 134 | 65 | 53 | 39 | 36 | 38 | 31 | 23 | 8 | 13 | 440
Казань | 134 | 65 | 53 | 39 | 36 | 38 | 31 | 23 | 8 | 13 | 440
Ярославль | 122 | 59 | 48 | 36 | 33 | 34 | 28 | 21 | 8 | 12 | 401
Новосибирск | 122 | 59 | 48 | 36 | 33 | 34 | 28 | 21 | 8 | 12 | 401
Уфа | 109 | 53 | 44 | 32 | 29 | 31 | 26 | 19 | 7 | 10 | 360
Самара | 85 | 41 | 34 | 25 | 23 | 24 | 20 | 15 | 5 | 8 | 280
Саратов | 85 | 41 | 34 | 25 | 23 | 24 | 20 | 15 | 5 | 8 | 280
Дальний Восток | 85 | 41 | 34 | 25 | 23 | 24 | 20 | 15 | 5 | 8 | 280
Красноярск | 85 | 41 | 34 | 25 | 23 | 24 | 20 | 15 | 5 | 8 | 280
Тюмень | 73 | 36 | 29 | 22 | 19 | 20 | 17 | 12 | 5 | 7 | 240
Краснодар | 73 | 36 | 29 | 22 | 19 | 20 | 17 | 12 | 5 | 7 | 240
Невинномысск | 49 | 24 | 19 | 14 | 13 | 14 | 11 | 8 | 3 | 5 | 160
Пермь | 37 | 18 | 14 | 11 | 10 | 10 | 8 | 6 | 2 | 4 | 120
Тверь | 24 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 80
Оренбург | 24 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 79
Омск | 24 | 12 | 10 | 7 | 6 | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 79
Калининград | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40
Махачкала | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 40
ИТОГО | 2433 | 1183 | 967 | 717 | 650 | 683 | 567 | 417 | 150 | 233 | 8000
Основной завоз во все 22 кластера по фактической географии спроса 2025. Слоты бронировать до 15.10.