## График по дням
Передача дел: график на две недели
Последний рабочий день — 23 сентября. Главная задача — привести остатки в порядок: только вы знаете, что отгружено с июня 2025. Новому человеку передаем уже выверенный склад.
День | Дата | Что передать | Кому | Важность | Сделано | Комментарий
1 | 10.09 Чт | Логины и пароли: личные кабинеты ДЭК и Водоканала | Москва | критично | Нет
1 | 10.09 Чт | Логины и пароли: рабочая почта, Фарпост, площадки объявлений | Москва | критично | Нет
1 | 10.09 Чт | Лицевые счета по всем четырем объектам | Москва | критично | Нет
1 | 10.09 Чт | ОСТАТКИ: начать список того, что отгружено с 16.06.2025 | Москва | критично | Нет
2 | 11.09 Пт | ОСТАТКИ: список отгрузок за 15 месяцев — что, сколько, кому, когда | Москва | критично | Нет
2 | 11.09 Пт | Открытые заказы по косметике: что оплачено и еще не отгружено | Москва | критично | Нет
2 | 11.09 Пт | Заказы в пути: что едет и когда придет | Москва | критично | Нет
3 | 14.09 Пн | ОСТАТКИ: пересчет 79 позиций, дающих 80% стоимости, часть 1 | Москва | критично | Нет
3 | 14.09 Пн | Опись ключей: от каких помещений, у кого дубликаты | Москва | критично | Нет
3 | 14.09 Пн | Подотчетные деньги: остаток и за что платили наличными | Москва | критично | Нет
4 | 15.09 Вт | ОСТАТКИ: пересчет 79 позиций, часть 2 | Москва | критично | Нет
4 | 15.09 Вт | Порядок подачи показаний по Светланской: куда и в какие числа | Москва | критично | Нет
4 | 15.09 Вт | Лицевой счет по Аксаковской и ссылка | Москва | критично | Нет
4 | 15.09 Вт | Договоры и сканы: энергоснабжение, водоснабжение, аренда | Москва | критично | Нет
5 | 16.09 Ср | ОСТАТКИ: свести пересчет и список отгрузок, объяснить расхождения | Москва | критично | Нет
5 | 16.09 Ср | Сверка расчетов с поставщиками: кому должны, кто должен нам | Москва | критично | Нет
6 | 17.09 Чт | Заполнить реестр контактов: все, с кем общались за год | Москва | критично | Нет
6 | 17.09 Чт | Отдельно: мастер по ремонту арматуры, сварщик, электрик | Москва | важно | Нет
6 | 17.09 Чт | Отдельно: воровайка, кран, вывоз мусора, приемка металла | Москва | важно | Нет
6 | 17.09 Чт | Отдельно: таможенный брокер и перевозчики по контейнерам | Москва | критично | Нет
7 | 18.09 Пт | Бренды и заводы по косметике: контакты, цены, скидки, минимальная партия | Москва | критично | Нет
7 | 18.09 Пт | Байер, консолидатор, склад в Корее, логистика | Москва | критично | Нет
7 | 18.09 Пт | Документы: CPNP, декларации, Честный знак | Москва | важно | Нет
7 | 18.09 Пт | Журнал обзвона покупателей со статусами по каждой компании | Олеся | критично | Нет
7 | 18.09 Пт | Кому отправлены КП и фото, кто что просил, кто в переговорах | Олеся | критично | Нет
8 | 21.09 Пн | Обход Калинина вместе с новым сотрудником: счетчики, ключи, склад | новый сотрудник | критично | Нет
8 | 21.09 Пн | Показать новому, где что лежит по выверенным остаткам | новый сотрудник | критично | Нет
8 | 21.09 Пн | Знакомство со сторожами, порядок приема смены и оплаты | новый сотрудник | критично | Нет
9 | 22.09 Вт | Обход Светланской, Фокино, Аксаковской: где счетчики | новый сотрудник | критично | Нет
9 | 22.09 Вт | Новый сотрудник сам снимает показания, вы проверяете | новый сотрудник | критично | Нет
9 | 22.09 Вт | Знакомство с подрядчиками и с экономистом ДЭК | новый сотрудник | важно | Нет
9 | 22.09 Вт | Совместные звонки покупателям, представить Олесю | Олеся | важно | Нет
10 | 23.09 Ср | Новый сотрудник сам оплачивает воду по четырем объектам | новый сотрудник | критично | Нет
10 | 23.09 Ср | Подписать акт сверки остатков: что числится, что есть по факту | Москва | критично | Нет
10 | 23.09 Ср | Акт приема-передачи, передача ключей | Москва | критично | Нет
Всего пунктов
Сделано
Осталось критичных
Готовность

## Написать инструкции
Инструкции, которые нужно написать
Устная передача на расстоянии не работает. По каждому пункту нужна короткая инструкция на страницу: что делать по шагам.
№ | Про что инструкция | Написана | Где лежит
1 | Как ведется учет отгрузок: где отмечать, что продано и кому | Нет
2 | Как снять показания на каждом объекте: где стоит счетчик, что записывать | Нет
3 | Куда и в какие числа передавать показания, по каждому объекту отдельно | Нет
4 | Как оплатить воду и свет: с какого счета, где брать квитанции | Нет
5 | Как принять смену сторожа и как ему платят | Нет
6 | Кому звонить при аварии на каждом объекте | Нет
7 | Порядок работы с ДЭК и Водоканалом, если в счете расхождение | Нет
8 | Как размещается заказ на косметику: от заявки до отгрузки | Нет
9 | Как проходит растаможка контейнера: кто что делает и в какие сроки | Нет
Написано инструкций

## Чек-лист приемки
Что должно быть передано к 23 сентября
Итоговая сверка перед подписанием акта приема-передачи.
№ | Блок | Что передано | Передано | Принял
1 | Остатки | Список отгрузок с 16.06.2025: что, сколько, кому, когда | Нет
2 | Остатки | Пересчитаны 79 позиций, дающих 80% стоимости | Нет
3 | Остатки | Расхождения объяснены: продано, списано, не найдено | Нет
4 | Остатки | Акт сверки остатков подписан | Нет
5 | Доступы | Личные кабинеты ДЭК и Водоканала | Нет
6 | Доступы | Рабочая почта | Нет
7 | Доступы | Фарпост и другие площадки объявлений | Нет
8 | Доступы | Лицевые счета по четырем объектам | Нет
9 | Документы | Договоры энергоснабжения и водоснабжения | Нет
10 | Документы | Договоры аренды и документы на объекты | Нет
11 | Документы | Последние показания и оплаты | Нет
12 | Деньги | Подотчетные средства: остаток | Нет
13 | Деньги | Сверка расчетов с поставщиками косметики | Нет
14 | Деньги | Кому мы должны и кто должен нам | Нет
15 | Ключи | Ключи от помещений, гаража, контейнеров, будки | Нет
16 | Ключи | Список: у кого еще есть ключи и дубликаты | Нет
17 | Контакты | Реестр контактов заполнен полностью | Нет
18 | Контакты | Мастер по ремонту арматуры | Нет
19 | Контакты | Подрядчики: воровайка, кран, мусор, металл, сварщик, электрик | Нет
20 | Контакты | Сторожа: график и порядок оплаты | Нет
21 | Контакты | Таможенный брокер и перевозчики | Нет
22 | Косметика | Открытые заказы: оплачено и не отгружено | Нет
23 | Косметика | Заказы в пути | Нет
24 | Косметика | Бренды и заводы: условия, цены, минимальные партии | Нет
25 | Косметика | Байер, консолидатор, склад в Корее | Нет
26 | Косметика | Сертификация: CPNP, декларации, Честный знак | Нет
27 | Оборудование | Журнал обзвона со статусами | Нет
28 | Оборудование | Кому отправлены КП, кто в переговорах | Нет
29 | Оборудование | Фотоархив | Нет
30 | Инструкции | Написаны все инструкции со второго листа | Нет
Передано пунктов
Всего пунктов