## План внедрения
ПЛАН ВНЕДРЕНИЯ ПО ЭТАПАМ (сначала контроль менеджера → потом сервер)
Согласованный подход: на старте человек подтверждает каждое действие; когда система отточена — переносим на сервер для автономности.
Этап | Как работает | Что делает ИИ | Контроль человека
ЭТАП 1 Старт | Человек-в-контуре. Запуск вручную (браузерный Claude/Claude Code), ПК включён во время работы. | Читает регламент, заходит в кабинет по шагам, предлагает действия и результат. | Менеджер подтверждает КАЖДОЕ действие перед применением.
ЭТАП 2 Отточка | Та же схема, но копим статистику и правим регламенты по факту. | Сводит метрики (Ракета + результаты), корректирует регламент, уменьшает ошибки. | Менеджер проверяет правки регламента и спорные действия.
ЭТАП 3 Автономность | Отработанные сценарии переносим на сервер — работает 24/7 без включённого ПК. | Выполняет проверенные регламенты сам, в рамках ограничителей. | Менеджер смотрит журнал и отчёты; вмешивается по исключениям.

## ПК сейчас vs Сервер потом
ПОЧЕМУ СНАЧАЛА С КОНТРОЛЕМ, ПОТОМ НА СЕРВЕР
Сервер работает без включённого ПК — но без контроля есть риск, что сделает что-то не так. Поэтому сначала отточка под контролем.
Параметр | Этап 1-2 (контроль, ПК) | Этап 3 (сервер)
Нужен включённый ПК | да (во время работы) | нет, работает сам
Контроль человека | подтверждает каждое действие | по исключениям / журнал
Риск ошибки | минимальный (человек ловит) | есть, если регламент не отточен
Когда включать | сразу, на старте | когда сценарии отработаны
Автономность | низкая (нужен человек) | высокая (24/7)
Цель этапа | отточить регламенты, набрать статистику | масштаб и автономность

## Когда переходить на сервер
КРИТЕРИИ: КОГДА СЦЕНАРИЙ ГОТОВ К ПЕРЕНОСУ НА СЕРВЕР
Переносим на автономный сервер ТОЛЬКО сценарий, который прошёл эти критерии. По одному направлению за раз.
Критерий | Что проверяем
Регламент стабилен | несколько недель без правок логики, агент делает ожидаемое
Ошибки близко к нулю | в журнале нет действий, которые менеджер отменял
Метрики подтверждают | ДРР/прибыль/продажи идут как в плане, не хуже ручного
Ограничители заданы | пороги ROI, лимиты цен/ставок, бюджет — настроены и протестированы
Откат отработан | понятно, как быстро остановить агента и откатить действие
Менеджер согласен | направление переводится на автономию с его одобрения
Переносим ПО ОДНОМУ направлению: сначала реклама → потом поставки → потом вопросы/отзывы. Не всё сразу.